

ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации программы наставничества

в МАОУ ООШ № 4 в 2021-2022 учебном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Ответственный | | Документы | Срок |
|  | 1-й этап - Подготовка условий для запуска программы наставничества | | | |  |
|  | Подготовка программы наставничества:   * информирование педагогического коллектива, обучающихся и родительское сообщество о подготовке программы (проведение педагогического совета, классных часов, родительского собрания), * сбор предварительных запросов, педагогов, молодых специалистов; * определение заинтересованных в наставничестве аудиторий: выпускники, работодатели и др.; * определение цели, задач, форм наставничества, ожидаемых результатов; * проведение административных совещаний по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества; * формирование банка программ по формам наставничества; * обеспечение нормативно-правового оформления программы наставничества; * создание организационных условий для осуществления программы наставничества; * разработка модели взаимодействия партнеров в осуществлении наставнической деятельности; * разработка страницы сайта школы. | | Куратор программы  наставничества.  Ответственные - кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества | Приказ о внедрении наставничества.  Положение о наставничестве.  Дорожная карта (план мероприятий) внедрения системы наставничества.  Целевая модель наставничества.  Программа наставничества:  ролевые модели выбранных форм наставничества, цель и задачи в разрезе моделей, календарный план мероприятий.  Заключение партнерских соглашений.  Опубликование дорожной карты на сайте школы.  Включение мероприятий Программы наставничества в Годовой план школы с формированием ежемесячных планов работы. | Сентябрь 2021 г.  В течение учебного года |
| 2-этап - Формирование базы наставляемых | | | | | |
|  | Формирование базы наставляемых:   * информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях программы; * организация сбора данных о наставляемых по доступным каналам (родители, классные руководители, педагоги, профориентационные тесты), * организация сбора запросов, наставляемых; * проведение уточняющего анализа потребностей в обучении наставляемых (анкетный опрос, интервью, наблюдения и др.) для анализа потребностей в развитии наставляемых; * популяризация программы наставничества | Куратор  программы  наставничества.  Ответственные - кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества | | Перечень лиц, желающих иметь наставников.  Учетная база наставляемых по установленной форме  Анкеты для анализа потребности в развитии у наставляемых.  Согласие родителей (законных представителей) на анализ потребностей в развитии и иные процедуры (при необходимости) несовершеннолетних наставляемых  Сбор согласий на обработку персональных данных от участников наставнической программы.  Памятки для наставляемых.  Отчет по результатам анализа потребностей в развитии наставляемых. | Сентябрь 2021 г.  В течение учебного года |
| 3-й этап - Формирование базы наставников | | | | | |
| 3 | Формирование базы наставляемых:   * проведение мероприятий для информирования и вовлечения потенциальных наставников, взаимодействовать с целевыми аудиториями на профильных мероприятиях (например, конференции, форумы, конкурсы и др.); * создание базы наставников по тегам (признакам классификации) | Куратор  программы  наставничества.  Ответственные - кураторы за внедрение ролевых  моделей  наставничества | | Реестр наставников по установленной форме.  Заполненные портфолио наставников.  Анкеты-опросы «Чем я могу быть полезен в качестве наставника?» | Сентябрь-октябрь 2021 г. |
|  | - определение мер поощрения наставников | Директор | | Положение об оплате труда о стимулировании наставников. | Сентябрь 2021 г |
| 4-й этап - Отбор/выдвижение и обучение наставников | | | | | |
| 4. | Отбор/выдвижение и обучение наставников:   * проведение отбора/выдвижения наставников в соответствии с Положением о наставничестве и утверждение реестра наставников; * подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности (памятки, сценарии встреч, рабочие тетради и пр.); * проведение АПО наставников и разработка программ обучения наставников; | Куратор  программы  наставничества.  Ответственные - кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества | | Приказ об утверждении реестра наставников  Анкеты для анализа потребности в развитии наставников  Отчет по итогам АПО наставников  Приказ об организации «Школы наставников»  План работы «Школы наставников»  Программы, графики обучения наставников;  Памятки для наставников | Октябрь 2021 г. |
| 5-й этап - Формирование наставнических пар/групп | | | | | |
|  | Формирование наставнических пар / групп   * организация групповых встреч для формирования пар или групп (с использованием различных форматов: квест, соревнование и пр.) - при необходимости; * организация пробной рабочей встречи и встречи- планирования наставников и наставляемых, выбор форматов взаимодействия для каждой пары или группы; * обеспечение психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Куратор  программы  наставничества.  Ответственные - кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества | | Приказ об утверждении наставнических пар/групп  Программа наставничества на 2021-2022 учебный год  Программы обучения наставников. Планы индивидуального развития  наставляемых (в том числе - индивидуальные траектории обучения)  Памятки для наставляемых. | Сентябрь 2021 г. Октябрь 2021 г. |
|  | * организация работы «Школы наставников» ресурсное обеспечение организации наставничества. | Наставники  Педагог  психолог | | Пакет методических материалов для наставников | Ноябрь 2021г |
| 6-й этап - Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | | | | | |
|  | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп:   * проведение обучающих, экспертно-консультационных и иных мероприятий наставников; * организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых; * организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Куратор программы наставничества. Ответственные - кураторы за внедрение ролевых моделей  наставничества | | Анкета обратной связи для промежуточной оценки | Декабрь 2021 г., Июнь 2022 г. |
| 7-й этап - Завершение наставничества | | | | | |
|  | Завершение наставничества:   * организация «обратной связи» с наставниками, наставляемыми и куратором (проведение итогового анкетирования, рефлексии); * подведение итогов мониторинга эффективности реализации программы; * организация итоговой встречи наставников и наставляемых для обсуждения результатов мониторинга эффективности; * организация и проведение итогового мероприятия для представления результатов наставничества, чествования лучших наставников * формирование базы успешных практик (кейсов);   формирование долгосрочной базы наставников, в том числе из успешно завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли;   * определение мер поощрения наставников, добившихся положительных результатов в области наставничества популяризация лучших практик и примеров наставничества через медиа, участников, партнеров. | Куратор  программы  наставничества.  Ответственные - кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества.  Куратор по внедрению целевой модели наставничества, заместитель директора по УВР | | Анкеты удовлетворенности наставников и наставляемых организацией программы наставничества.  Отчет по итогам наставнической программы (включая отчеты наставников и куратора)  Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | В течение отчетного периода  Июнь 2022 г. |